## 施工计划进度表
港城云联 — 华京路万国 施工计划进度表
项目编号：GCYL-HJL-2026-001 ¦ 编制日期：2026年4月3日 ¦ 工期：2026年4月6日 — 5月24日（共7周） ¦ 编制人：王永威
序号 | 路线 | 工作内容 | 负责人 | 状态 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周 | 第6周 | 第7周 | 备注
[5 empty] | 4/6 — 4/12 | 4/13 — 4/19 | 4/20 — 4/26 | 4/27 — 5/3 | 5/4 — 5/10 | 5/11 — 5/17 | 5/18 — 5/24
1 | 路线A | 港城云联机房 → 梅李中继 线路施工及调试 |  | 未开始 | █████ | █████
2 | 路线A | 梅李中继 → 太仓中继 线路施工及调试 |  | 未开始 |  | █████ | █████
3 | 路线A | 太仓中继 → 华京路万国 线路施工及调试 |  | 未开始 |  |  | █████ | █████
4 | 路线B | 港城云联机房 → 新蓬中继 线路施工及调试 |  | 未开始 | █████ | █████
5 | 路线B | 新蓬中继 → 宝钞中继 线路施工及调试 |  | 未开始 |  | █████ | █████
6 | 路线B | 宝钞中继 → 华京路万国 线路施工及调试 |  | 未开始 |  |  | █████ | █████
7 | 全程 | 线路全程测试及整理 |  | 未开始 |  |  |  |  | █████ | █████
8 | 全程 | 港城云联机房 ↔ 华京路万国机房 联调测试 |  | 未开始 | [5 empty] | █████ | █████
图例： ■ 绿色 = 路线A（梅李—太仓线） ■ 橙色 = 路线B（新蓬—宝钞线） ■ 紫色 = 全程测试/联调 ○ 空白 = 该周无安排
线路拓扑
路线A：港城云联机房 ──→ 梅李中继 ──→ 太仓中继 ──→ 华京路万国
路线B：港城云联机房 ──→ 新蓬中继 ──→ 宝钞中继 ──→ 华京路万国
编制人： |  |  |  | 审核人： |  |  |  | 批准人：